## Zbiorczy
ZAŁĄCZNIK 4 do Zapytania ofertowego | 2022-12-16
Ślepy Kosztorys
Budowa placu składowego
przy ul. Ku Ujściu w Gdańsku
Wyszczególnienie | Wartość
branż | [PLN]
ROBOTY DROGOWE | 0
ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE | 0
ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE | 0
RAZEM KOSZT ROBÓT | 0
VAT 23 % | 0
OGÓŁEM | 0
UWAGA:
Elementy robót uznane za dodatkowe będą rozliczane wg cen jednostkowych podanych w kosztorysie. Elementy robót nieujęte w przedmiarze będą rozliczane wg aktualnych cen średnich podawanych przez Sekocenbud.

## 10-Drogi
KOSZTORYS INWESTORSKI
ROBOTY DROGOWE
LP. | Zadanie | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość robót | Cena jedn. | Wartość
| Numer OST |  | nazwa |  | [PLN] | [PLN]
1 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | - | - | - | -
2 | D-01.01.00 | Odtworzenie trasy w terenie | - | - | - | -
3 | D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | ha | 1.7 |  | 0
4 | D-01.02.02a | Zdjęcie warstwy istniejącego gruntu gr. 30 cm do wywiezienia na odl. 10 km | m2 | 16667 |  | 0
5 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg | - | - | - | -
6 |  | - rozbiórka istniejacej nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych | m2 | 2767
7 | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | - | - | - | -
8 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | m3 | 13334 |  | 0
9 |  | wywóz na odl. 10 km | m3 | 13334 |  | 0
10 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów: | - | - | - | -
11 |  | - z gruntu z zakupu z transportem | m3 | 8334 |  | 0
12 | D-02.01.01f | Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą ubijania z wymianą dynamiczną | m2 | 16667 |  | 0
13 | D-02.01.01j | Wzmocnienie geokratą przestrzenną słabego podłoża gr.12cm | m2 | 16667 |  | 0
14 | D-04.00.00 | PODBUDOWY | - | - | - | -
15 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 16667 |  | 0
16 | D-04.04.00a | Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego |  |  |  | 0
17 |  | - zasyp piaskowy gr. 5cm wypełnionej geokraty | m2 | 16667 |  | 0
18 |  | - zasyp z kruszywa C50/30 0/16 gr.5cm | m2 | 16667 |  | 0
19 | D-04.06.01b | Podbudowa z betonu wałowanego: | - | - | - | -
20 |  | - o gr.20cm c30/37 | m2 | 1697 |  | 0
21 |  | - o gr.36cm c30/37 | m2 | 14970 |  | 0
22 | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | - | - | - | -
23 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | - | - | - | -
24 |  | - szara fazowana typu "behaton" - gr. 10cm na podsypce cem.-piask. 4 cm | m2 | 16667 |  | 0
25 | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | - | - | - | -
26 | D-06.03.01a | Pobocze utwardzone kruszywem łamanym gr.20cm | m2 | 163 |  | 0
27 | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC | - | - | - | -
28 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe - oporniki 12x25x100 na ławie betonowej z oporem | m | 765 |  | 0
29 | D-09.01.01 | Zieleń drogowa | - | - | - | -
30 |  | -humusowanie gr.10 cm z obsianiem mieszanką traw | m2 | 3126
31 | D-10.03.01b | Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt wielkowymiarowych - regulacja wysokości, płyty z rozbiórki | m2 | 2100
| RAZEM KOSZT ROBÓT |  |  |  |  | 0

## 52-WodKan
KOSZTORYS INWESTORSKI
ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE
LP. | zadanie 2 | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość robót | Cena jedn. | Wartość
| Numer OST |  | nazwa |  | [PLN] | [PLN]
1 |  | Sieć kanalizacji deszczowej.
2 |  | D1 – D3
3 |  | Roboty ziemne
4 |  | wykop liniowy | m3 | 130 | 0 | 0
5 |  | podsypka + obsypka | m3 | 15 | 0 | 0
6 |  | zasyp wykopu | m3 | 115 | 0 | 0
7 |  | wywóz nadmiaru ziemi | m3 | 15 | 0 | 0
8 |  | Roboty instalacyjne
9 |  | montaż rurociągu ɸ400PCV | mb | 86 | 0 | 0
10 |  | tuleja dla ɸ400PCV | szt. | 5 | 0 | 0
11 |  | otworowanie dla ɸ400PCV | szt. | 5 | 0 | 0
12 |  | studnia betonowa ɸ1200 z kratą kpl. H=1,0m | szt. | 3 | 0 | 0
13 |  | badanie szczelności | mb | 86 | 0 | 0
14
15 |  | D3 – D4 – Distn.
16 |  | Roboty ziemne
17 |  | wykop liniowy | m3 | 240 | 0 | 0
18 |  | podsypka + obsypka | m3 | 35 | 0 | 0
19 |  | zasyp wykopu | m3 | 205 | 0 | 0
20 |  | wywóz nadmiaru ziemi | m3 | 35 | 0 | 0
21 |  | deskowanie ścian wykopów wraz z rozbiórką | m2 | 105 | 0 | 0
22 |  | Roboty instalacyjne
23 |  | montaż rurociągu ɸ400PCV | mb | 98 | 0 | 0
24 |  | montaż studni D4 z włazem typu ciężkiego | szt. | 1 | 0 | 0
25 |  | tuleje dla ɸ400PCV wraz z otworowaniem | szt. | 4 | 0 | 0
26 |  | ułożenie taśmy ostrzegawczej | mb | 98 | 0 | 0
27 |  | badanie szczelności |  | 1 | 0 | 0
28
29 |  | D4 – wylotu
30 |  | Roboty drogowe
31 |  | rozebranie wraz z ponownym ułożeniem kostki brukowej | m2 | 85 | 0 | 0
32 |  | Roboty ziemne
33 |  | wykop liniowy | m3 | 40 | 0 | 0
35 |  | wywóz nadmiaru ziemi | m3 | 10 | 0 | 0
36 |  | zasyp wykopu | m3 | 30 | 0 | 0
37 |  | Roboty instalacyjne
38 |  | przewiert sterowany ɸ400PE | mb | 98 | 0 | 0
40 |  | montaż separatora wirowego z otworami dla ɸ400 PCV EOW-1 40/400 | szt. | 1 | 0 | 0
|  | montaż ɸ400 PCV | mb | 7
41 |  | montaż wylotu żelbet. dla ɸ400 PCV | szt. | 1 | 0 | 0
42 |  | Przyłącze wodociągowe
43 |  | Roboty ziemne
44 |  | wykop liniowy | m3 | 225 | 0 | 0
45 |  | podsypka + obsypka gunt rodzimy pisaek
46 |  | zasyp wykopu | m3 | 225 | 0 | 0
47 |  | Roboty instalacyjne
48 |  | wcinka do istn. wodociągu na docelowej rzędnej 1,7m poniżej projektowanego terenu placu ( istn. odcinek pionowy) | kpl. | 1 | 0 | 0
49 |  | montaż zasuwy wodociągowej DN-40 żel.koł. ( 1 w tym 1 do odwodnienia z króćcem 0,5m zabezpieczonym siatką | szt. | 2 | 0 | 0
50 |  | demontaż istn. skrzynki wodociągowej | szt. | 1 | 0 | 0
51 |  | montaż rurociągu ɸ50PE | mb | 100 | 0 | 0
52 |  | ułożenie taśmy ostrzegawczej | mb | 100 | 0 | 0
53 |  | płukanie sieci wodociągowej | mb | 100 | 0 | 0
54 |  | próba ciśnieniowa sieci wodociągowej | mb | 100 | 0 | 0
55 |  | zaślepienie wylotu w skrzynce uliznej | szt. | 1 | 0 | 0
56 |  | montaż skrzynki ulicznej | kpl. | 1 | 0 | 0
| RAZEM KOSZT ROBÓT |  |  |  |  | 0

## 51-Energ
KOSZTORYS INWESTORSKI
ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
LP. | zadanie 2 | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość robót | Cena jedn. | Wartość
| Numer OST |  | nazwa |  | [PLN] | [PLN]
1 | 01.03.02 | Budowa linii kablowych nn-0.4kV | - | - | - | -
2 |  | Wykop w gruncie kategorii III | m3 | 125 |  | 0
3 |  | Montaż rur osłonowych RHDPEp 110 / SRS 110 | m | 142 |  | 0
4 |  | Montaż rur osłonowych dwudzielnych A-160 PS | m | 285 |  | 0
5 |  | Montaż linii kablowej YKXS 5x16mm2 | m | 184 |  | 0
6 |  | Montaż linii kablowej YKXS 5x35mm2 | m | 100 |  | 0
7 |  | Montaż linii kablowej YKXS 5x120mm2 | m | 67 |  | 0
8 |  | Montaż złącza kablowego KRSN-00/4R-NH2/F | kpl. | 1 |  | 0
9 |  | Montaż złącza kablowego KRSN-00/2R-NH2/F | kpl. | 2 |  | 0
10 | 01.03.02 | Budowa oświetlenia | - | - | - | -
11 |  | Wykop w gruncie kategorii III | m3 | 115 |  | 0
12 |  | Budowa słupa wys. 8m z fundamentem i oprawą LED | szt. | 9 |  | 0
13 |  | Montaż linii kablowej YAKXS 5x10mm2 | m | 539 |  | 0
14 |  | Montaż linii kablowej YKXS 3x2,5mm2 | m | 90 |  | 0
15 |  | Montaż rur osłonowych RHDPEp 110 / SRS 110 | m | 87 |  | 0
16 |  | Montaż szafki oświetleniowej 3f na fundamencie | kpl. | 1 |  | 0
| RAZEM KOSZT ROBÓT |  |  |  |  | 0